## Hoja1
ANEXO 1: HOJA DE REQUERIMIENTO
GRUPO N°:
INTEGRANTES (Nombre y Apellidos)
Tipo de requerimiento
ID | Requerimientos | Necesidad u objetivo del negocio | Objetivos del proyecto | Criterios de aceptación | Prioridad | Complejidad | Restricción / Supuesto | Estado | Responsable | funcional | No funcional | De Negocio | De los usuarios | De Solución | Del Proyecto | De transición | Referencia documentación de diseño (EDT) | Referencia a documentación de desarrollo (EDT) | Referencia a documentación de pruebas (EDT) | Criterios de Aceptación
RF001 | El sistema debe permitir a los clientes realizar compras en línea de manera segura. | Aumentar las ventas en línea. | Diseñar e implementar una tienda online funcional. | La tienda debe permitir transacciones seguras y encriptadas. | Alta | Media | Dependencia de pasarelas de pago externas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X | X | X | [5 empty] | Cumple con estándares de seguridad.
RF002 | El sistema debe permitir a los clientes filtrar productos por categoría, precio y popularidad. | Mejorar la experiencia de usuario. | Ofrecer una experiencia de usuario con puntaje 4.5/5. | Los filtros deben ser intuitivos y rápidos. | Alta | Media | La infraestructura debe soportar múltiples consultas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  |  | X | X | [5 empty] | Los usuarios pueden encontrar productos fácilmente.
RF003 | El sistema debe generar reportes de ventas mensuales. | Facilitar la toma de decisiones gerenciales. | Mejorar la gestión de ventas. | Los reportes deben ser accesibles desde el panel de administración. | Media | Media | Se requiere acceso restringido a la información. | Pendiente | Gerente de Ventas | X |  | X |  | X | [5 empty] | Reportes generados con datos actualizados.
RNF001 | El sistema debe ser accesible en dispositivos móviles y navegadores populares. | Ampliar la accesibilidad de la tienda online. | La tienda debe ser compatible con móviles y navegadores. | La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. | Alta | Alta | Pruebas de compatibilidad con múltiples dispositivos. | En desarrollo | Jefe de UX |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | Diseño responsivo verificado en pruebas.
RNF002 | El sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Ofrecer una experiencia fluida y sin retrasos. | Pruebas de carga y optimización del sistema. | Alta | Alta | Infraestructura escalable. | Pendiente | Jefe de Infraestructura |  | X |  | X | X | [5 empty] | Tiempo de respuesta validado.
RNF003 | La tienda online debe contar con cifrado SSL. | Proteger la información de los usuarios. | Cumplir con estándares de seguridad. | Certificado SSL implementado. | Alta | Baja | Uso de certificaciones reconocidas. | Implementado | Jefe de Seguridad |  | X | X |  | X | [5 empty] | HTTPS activo y certificado válido.
RB001 | Reducir costos operativos en la venta de ropa. | Optimizar la gestión de inventario. | Implementar un sistema eficiente de control de stock. | La tienda debe integrar herramientas de gestión de inventario. | Alta | Media | Requiere conexión con bases de datos externas. | Pendiente | Gerente de Operaciones |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | Control de stock en tiempo real.
RB002 | Aumentar la fidelización de clientes. | Mejorar la retención de usuarios. | Implementar programas de fidelización. | Los clientes deben recibir descuentos y beneficios según compras previas. | Media | Media | Integración con CRM. | Pendiente | Gerente de Marketing |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | Programas de fidelización activos.
RB003 | Mejorar el análisis de ventas. | Facilitar la toma de decisiones estratégicas. | Generar reportes detallados. | Los reportes deben incluir métricas clave. | Media | Alta | Herramientas de análisis integradas. | Pendiente | Gerente de Ventas |  |  | X |  | X | [5 empty] | Reportes accesibles desde panel administrativo.
RU001 | Permitir que los clientes guarden productos en una lista de deseos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Aumentar la tasa de conversión. | Los usuarios pueden acceder a su lista desde cualquier dispositivo. | Media | Baja | Requiere autenticación de usuario. | En desarrollo | Jefe de UX | X |  |  | X | X | [5 empty] | Función disponible en cuenta de usuario.
RU002 | Enviar notificaciones sobre ofertas y descuentos. | Aumentar la tasa de conversión. | Mejorar la comunicación con los clientes. | Los usuarios deben recibir notificaciones personalizadas. | Alta | Media | Requiere permisos de usuario para notificaciones. | Pendiente | Gerente de Marketing | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Notificaciones configurables en perfil.
RU003 | Incluir un chat en línea para soporte al cliente. | Mejorar la atención al cliente. | Brindar soporte rápido y eficiente. | El chat debe responder en menos de 30 segundos. | Alta | Alta | Disponibilidad 24/7. | Pendiente | Jefe de Soporte | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Chat funcional y activo.
RS001 | La tienda debe integrarse con pasarelas de pago externas. | Facilitar transacciones seguras. | Permitir pagos con tarjetas y billeteras digitales. | Se deben soportar múltiples métodos de pago. | Alta | Alta | Dependencia de terceros. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X |  | X | [5 empty] | Pagos procesados con éxito.
RS002 | Se debe implementar un sistema de recuperación de contraseñas. | Mejorar la seguridad del sistema. | Evitar bloqueos de cuentas por olvido de credenciales. | Los usuarios deben poder recuperar su contraseña fácilmente. | Media | Baja | Requiere validación por correo electrónico. | Pendiente | Jefe de Seguridad | X |  |  | X | X | [5 empty] | Recuperación exitosa en pruebas.
RS003 | Se debe habilitar un historial de compras para los usuarios. | Mejorar la experiencia post-venta. | Facilitar la consulta de compras previas. | Los usuarios pueden revisar sus compras desde su cuenta. | Media | Baja | Requiere autenticación segura. | Pendiente | Jefe de UX | X |  |  | X | X | [5 empty] | Historial accesible en perfil.
RP001 | Capacitar al personal en el uso del sistema. | Garantizar el uso efectivo del sistema. | Realizar capacitaciones antes del lanzamiento. | El personal debe aprobar la capacitación. | Media | Media | Requiere disponibilidad del personal. | Pendiente | Jefe de RRHH | [5 empty] | X |  |  |  |  | Reporte de asistencia a capacitaciones.
RP002 | Realizar pruebas de seguridad antes del lanzamiento. | Garantizar la protección de datos. | Identificar vulnerabilidades antes de la puesta en producción. | Se deben ejecutar pruebas de penetración. | Alta | Alta | Se requiere equipo especializado. | Pendiente | Jefe de Seguridad |  |  |  |  | X | [5 empty] | Informe de pruebas de seguridad.
RP003 | Desarrollar documentación técnica del sistema. | Facilitar mantenimiento y escalabilidad. | Proporcionar manuales detallados. | La documentación debe estar completa y accesible. | Media | Media | Debe mantenerse actualizada. | Pendiente | Jefe de Tecnología |  |  |  |  | X | [5 empty] | Manual técnico publicado.

## Hoja3
ID | Requerimientos | Necesidad u objetivo del negocio | Objetivos del proyecto | Criterios de aceptación | Prioridad | Complejidad | Restricción / Supuesto | Estado | Responsable | Funcional | No funcional | De Negocio | De los usuarios | De Solución | Del Proyecto | De Transición | Criterios de Aceptación
RF001 | El sistema debe permitir a los clientes realizar compras en línea de manera segura. | Aumentar las ventas en línea. | Diseñar e implementar una tienda online funcional. | La tienda debe permitir transacciones seguras y encriptadas. | Alta | Media | Dependencia de pasarelas de pago externas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X | X | X |  |  | Cumple con estándares de seguridad.
RF002 | El sistema debe permitir a los clientes filtrar productos por categoría, precio y popularidad. | Mejorar la experiencia de usuario. | Ofrecer una experiencia de usuario con puntaje 4.5/5. | Los filtros deben ser intuitivos y rápidos. | Alta | Media | La infraestructura debe soportar múltiples consultas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  |  | X | X |  |  | Los usuarios pueden encontrar productos fácilmente.
RF003 | El sistema debe generar reportes de ventas mensuales. | Facilitar la toma de decisiones gerenciales. | Mejorar la gestión de ventas. | Los reportes deben ser accesibles desde el panel de administración. | Media | Media | Se requiere acceso restringido a la información. | Pendiente | Gerente de Ventas | X |  | X |  | X |  |  | Reportes generados con datos actualizados.
RNF001 | El sistema debe ser accesible en dispositivos móviles y navegadores populares. | Ampliar la accesibilidad de la tienda online. | La tienda debe ser compatible con móviles y navegadores. | La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. | Alta | Alta | Pruebas de compatibilidad con múltiples dispositivos. | En desarrollo | Jefe de UX |  | X |  | X |  | X |  | Diseño responsivo verificado en pruebas.
RNF002 | El sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Ofrecer una experiencia fluida y sin retrasos. | Pruebas de carga y optimización del sistema. | Alta | Alta | Infraestructura escalable. | Pendiente | Jefe de Infraestructura |  | X |  | X | X |  |  | Tiempo de respuesta validado.
RNF003 | La tienda online debe contar con cifrado SSL. | Proteger la información de los usuarios. | Cumplir con estándares de seguridad. | Certificado SSL implementado. | Alta | Baja | Uso de certificaciones reconocidas. | Implementado | Jefe de Seguridad |  | X | X |  | X |  |  | HTTPS activo y certificado válido.
RB001 | Reducir costos operativos en la venta de ropa. | Optimizar la gestión de inventario. | Implementar un sistema eficiente de control de stock. | La tienda debe integrar herramientas de gestión de inventario. | Alta | Media | Requiere conexión con bases de datos externas. | Pendiente | Gerente de Operaciones |  |  | X |  | X | X |  | Control de stock en tiempo real.
RB002 | Aumentar la fidelización de clientes. | Mejorar la retención de usuarios. | Implementar programas de fidelización. | Los clientes deben recibir descuentos y beneficios según compras previas. | Media | Media | Integración con CRM. | Pendiente | Gerente de Marketing |  |  | X | X |  | X |  | Programas de fidelización activos.
RB003 | Mejorar el análisis de ventas. | Facilitar la toma de decisiones estratégicas. | Generar reportes detallados. | Los reportes deben incluir métricas clave. | Media | Alta | Herramientas de análisis integradas. | Pendiente | Gerente de Ventas |  |  | X |  | X |  |  | Reportes accesibles desde panel administrativo.
RU001 | Permitir que los clientes guarden productos en una lista de deseos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Aumentar la tasa de conversión. | Los usuarios pueden acceder a su lista desde cualquier dispositivo. | Media | Baja | Requiere autenticación de usuario. | En desarrollo | Jefe de UX | X |  |  | X | X |  |  | Función disponible en cuenta de usuario.
RU002 | Enviar notificaciones sobre ofertas y descuentos. | Aumentar la tasa de conversión. | Mejorar la comunicación con los clientes. | Los usuarios deben recibir notificaciones personalizadas. | Alta | Media | Requiere permisos de usuario para notificaciones. | Pendiente | Gerente de Marketing | X |  |  | X |  | X |  | Notificaciones configurables en perfil.
RU003 | Incluir un chat en línea para soporte al cliente. | Mejorar la atención al cliente. | Brindar soporte rápido y eficiente. | El chat debe responder en menos de 30 segundos. | Alta | Alta | Disponibilidad 24/7. | Pendiente | Jefe de Soporte | X |  |  | X |  | X |  | Chat funcional y activo.
RS001 | La tienda debe integrarse con pasarelas de pago externas. | Facilitar transacciones seguras. | Permitir pagos con tarjetas y billeteras digitales. | Se deben soportar múltiples métodos de pago. | Alta | Alta | Dependencia de terceros. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X |  | X |  |  | Pagos procesados con éxito.
RS002 | Se debe implementar un sistema de recuperación de contraseñas. | Mejorar la seguridad del sistema. | Evitar bloqueos de cuentas por olvido de credenciales. | Los usuarios deben poder recuperar su contraseña fácilmente. | Media | Baja | Requiere validación por correo electrónico. | Pendiente | Jefe de Seguridad | X |  |  | X | X |  |  | Recuperación exitosa en pruebas.
RS003 | Se debe habilitar un historial de compras para los usuarios. | Mejorar la experiencia post-venta. | Facilitar la consulta de compras previas. | Los usuarios pueden revisar sus compras desde su cuenta. | Media | Baja | Requiere autenticación segura. | Pendiente | Jefe de UX | X |  |  | X | X |  |  | Historial accesible en perfil.
RP001 | Capacitar al personal en el uso del sistema. | Garantizar el uso efectivo del sistema. | Realizar capacitaciones antes del lanzamiento. | El personal debe aprobar la capacitación. | Media | Media | Requiere disponibilidad del personal. | Pendiente | Jefe de RRHH | [5 empty] | X |  | Reporte de asistencia a capacitaciones.
RP002 | Realizar pruebas de seguridad antes del lanzamiento. | Garantizar la protección de datos. | Identificar vulnerabilidades antes de la puesta en producción. | Se deben ejecutar pruebas de penetración. | Alta | Alta | Se requiere equipo especializado. | Pendiente | Jefe de Seguridad |  |  |  |  | X |  |  | Informe de pruebas de seguridad.
RP003 | Desarrollar documentación técnica del sistema. | Facilitar mantenimiento y escalabilidad. | Proporcionar manuales detallados. | La documentación debe estar completa y accesible. | Media | Media | Debe mantenerse actualizada. | Pendiente | Jefe de Tecnología |  |  |  |  | X |  |  | Manual técnico publicado.
ID | Requerimientos | Necesidad u objetivo del negocio | Objetivos del proyecto | Criterios de aceptación | Prioridad | Complejidad | Restricción / Supuesto | Estado | Responsable | Funcional | No funcional | De Negocio | De los usuarios | De Solución | Del Proyecto | De Transición | Criterios de Aceptación
RQ01 | Implementar un carrito de compras en la tienda online | Permitir a los clientes comprar varios productos en una sola transacción | Diseñar e implementar una tienda online funcional | El carrito debe permitir agregar, eliminar y modificar productos antes del pago | Alta | Media | Dependencia de pasarela de pago externa | En desarrollo | Equipo de Desarrollo | X |  |  | X | X |  |  | Pruebas de UX y seguridad
RQ02 | Permitir pagos con tarjeta de crédito y débito | Ofrecer opciones de pago seguras y accesibles | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Integración con pasarelas de pago seguras y encriptadas | Alta | Alta | Dependencia de pasarela de pago externa | En desarrollo | Equipo de Desarrollo | X |  | X | X | X |  |  | Pruebas de seguridad y usabilidad
RQ03 | Optimizar la carga de la página de productos | Mejorar la experiencia del usuario | Ofrecer una experiencia de usuario con puntaje de 4.5/5 | Tiempo de carga menor a 3 segundos en conexiones promedio | Media | Alta | Infraestructura limitada | Planificado | Equipo de Desarrollo | X |  |  | X | X |  |  | Test de velocidad en distintos dispositivos
RQ04 | Generar reportes de ventas y clientes | Facilitar la toma de decisiones de negocio | Generar $10,000 en ventas durante el primer mes | Reportes deben ser exportables en formatos CSV y PDF | Alta | Media | Uso de base de datos para almacenamiento | En desarrollo | Equipo de Desarrollo | X |  | X |  | X |  |  | Validación con equipo de ventas
RQ05 | Asegurar la disponibilidad del sistema 24/7 | Garantizar continuidad operativa | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Disponibilidad del 99.9% en horario comercial | Alta | Alta | Servidores en la nube | En desarrollo | Equipo de Infraestructura |  | X |  |  | X | X |  | Monitoreo y pruebas de carga
RQ06 | Diseñar interfaz adaptable a dispositivos móviles | Mejorar la experiencia del usuario | Ofrecer una experiencia de usuario con puntaje de 4.5/5 | Compatible con al menos 5 resoluciones distintas | Alta | Media | Variabilidad de dispositivos y navegadores | Planificado | Equipo de Desarrollo | X |  |  | X | X |  |  | Test de responsividad en distintos dispositivos
RQ07 | Proteger datos personales de los clientes | Cumplir con regulaciones de protección de datos | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Cifrado de datos y cumplimiento con normativa GDPR | Alta | Alta | Regulaciones legales | Planificado | Equipo de Seguridad |  | X |  |  | X |  |  | Auditoría de seguridad
RQ08 | Capacitar al equipo de ventas en el uso del sistema | Asegurar correcta operación de la tienda online | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Se realizarán capacitaciones virtuales y presenciales | Media | Media | Disponibilidad de tiempo del personal | Planificado | Equipo de Recursos Humanos | [5 empty] | X |  | Registro de asistencia y evaluación
RQ09 | Migrar datos de inventario del sistema anterior | Mantener continuidad operativa | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Todos los productos deben estar registrados antes del lanzamiento | Alta | Alta | Calidad de datos existente | En desarrollo | Equipo de Desarrollo | [6 empty] | X | Validación de datos migrados
RQ10 | Implementar pruebas piloto con usuarios reales | Asegurar que la tienda funciona correctamente | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Pruebas con al menos 50 usuarios antes del lanzamiento | Alta | Media | Disponibilidad de usuarios de prueba | Planificado | Equipo de Desarrollo | [6 empty] | X | Informe de retroalimentación y mejoras
RQ11 | Documentar procesos de uso y soporte técnico | Facilitar mantenimiento del sistema | Diseñar e implementar una tienda online funcional | Creación de manuales y videos explicativos | Media | Media | Tiempo disponible para documentación | Planificado | Equipo de Documentación | [6 empty] | X | Evaluación de comprensión por el equipo de soporte
RQ12 | Implementar autenticación de dos factores | Mejorar la seguridad de los usuarios | Proteger cuentas de usuario | Se debe permitir autenticación con código SMS o app | Alta | Alta | Dependencia de proveedor de autenticación | Planificado | Equipo de Seguridad |  | X |  | X | X |  |  | Pruebas de penetración
RQ13 | Integrar chatbot de atención al cliente | Mejorar la atención al cliente | Responder preguntas frecuentes automáticamente | El chatbot debe responder al menos el 80% de consultas sin asistencia humana | Media | Alta | Limitación de AI en idiomas | Planificado | Equipo de Desarrollo | X |  |  | X | X |  |  | Evaluación de respuestas
RQ14 | Configurar copias de seguridad automáticas | Garantizar recuperación ante fallos | Evitar pérdida de datos | Copias diarias y almacenamiento en múltiples ubicaciones | Alta | Alta | Dependencia de almacenamiento en la nube | En desarrollo | Equipo de Infraestructura |  | X |  |  | X |  |  | Simulación de recuperación de datos
RQ15 | Desarrollar plan de contingencia ante caídas del sistema | Evitar pérdidas por fallos técnicos | Mantener la operatividad en caso de fallas | Plan documentado y probado con simulaciones | Alta | Alta | Infraestructura redundante | Planificado | Equipo de Infraestructura |  | X | X |  | X | X |  | Pruebas de recuperación
RQ16 | Establecer control de versiones del software | Mantener historial de cambios y mejoras | Implementar una metodología ágil de desarrollo | Repositorio con registros de versiones y cambios | Media | Media | Uso de herramientas de versionado | Planificado | Equipo de Desarrollo | X |  |  |  | X | X |  | Auditoría de cambios