## Hoja1
ANEXO 1: HOJA DE REQUERIMIENTO
GRUPO N°:
INTEGRANTES (Nombre y Apellidos)
[9 empty] | Clasificación |  | Tipo de requerimiento
Requerimientos | Necesidad u objetivo del negocio | Objetivos del proyecto | Criterios de aceptación | Prioridad | Complejidad | Restricción / Supuesto | Estado | Responsable | Producto | Proyecto | De negocio | Funcional | No funcional | Calidad | Soporte y capacitación | Comunicación | Referencia documentación de diseño (EDT) | Referencia a documentación de desarrollo (EDT) | Referencia a documentación de pruebas (EDT) | Criterios de Aceptación
REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO
RN001: Reducir costos durante el proceso de compra de UU.LL. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Baja | El personale stá capacitado para registrar la información | Implementado | Jefe de cuentas por pagar | Diseño simple y amigable para el usuario |  | X | X | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Tesorería
RN002: Reducir las cantidades de UU.LL inubicables (robadas, perdidas, otros motivos) durante el proceso de despacho y seguimiento-control de UU.LL. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El personale stá capacitado para registrar la información | Implementado | Jefe de cuentas por pagar | El algoritomo será desarrollado en reunión conjunta con sistemas y Adquisiciones | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Tesorería
RN003: Aumentar la visibilidad de inventarios disponible, en re-procesos y en baja (obsoletos). | Optimizar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Media | Baja | Costos en moneda nacional | Implementado | Jefe de cuentas por pagar | La orden de compra agrupará los productos por jerarquía | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Tesorería
FUNCIONALES
RF001: El sistema deberá optimizar el proceso de compra de UU.LL: Solicitudes y órdenes de comp | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Media | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Completado | Jefe de logística | Incluirá todos los tipos de UULL | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF002: El sistema emitirá un reporte de UU.LL por tipo de estado (disponible, en re-proceso, de baja). | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | Diseño simple y amigable para el usuario | Se presentarán informes semanales de avance |  | X |  | X | [5 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF003: El sistema mostrará los catálogos de almacenes, se tendrá un control de Ingreso y salida de UU.LL, a la vez un control de ubicación por tipo de UU.LL, en el almacén. | Optimizar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | Diseño simple y amigable para el usuario | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF004: El sistema mostrará las solicitudes de UU.LL a reprocesar. | Optimizar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF005: El sistema mostrará las órdenes de pago por servicio donde se incluirá un interface de comunicaión | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF006: El sistema deberá contar con un módulo de consulta para los proveedores. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF007: El sistema deberá ser desarrollado íntegramente en plataforma web (online). | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF008: Se elaborará un Manual de instalación del sistema. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF009: Se elaborará un Manual del usuario del sistema. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF0010: Se elaborará un Manual técnico del sistema | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RF0011: Se asegurará la confidencialidad de información del sistema y de los usuarios. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El personal está capacitado para manejar un sistema informátco | Vigente | Jefe de logística | considerar interfase gráfica | Se presentarán informes semanales de avance |  | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
NO FUNCIONALES
RNF001: Se deberá mostrar prototipos del sistema de gestión de matrícula online antes de entrar a la fase de desarrollo. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información |  | Se presentarán informes semanales de avance |  |  | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF002: Se deberá desarrollar un proceso de pruebas del sistema desarrollado antes de la implementación. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF003: Periodo de acompañamiento post pase por un período de 2 meses. | Mejorar el proceso de compra de UU.LL | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF004: Se deberá elaborar el Manual de instalación del sistema. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF005: Se deberá elaborar el Manual del usuario del sistema. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF006: Se deberá elaborar el Manual técnico del sistema. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RNF007: Se deberá asegurar la confidencialidad de la información del sistema y de los usuarios. | Mejorar el proceso de reproceso de jabas | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El intranet abarca a todas las tiednas | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD | [19 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC001: El sistema GAIL deberá cumplir con todos los requerimientos funcionales y no funcionales descritos. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información |  | Se presentarán informes semanales de avance |  |  | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC002: El sistema GAIL deberá manejar portabilidad, quiere decir que funcionara en Google Chrome, Internet explorer y FireFox sin distorsionar su efecto visual ni su funcionalidad. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC003: El sistema GAIL deberá manejar mantenibilidad, quiere decir que el código fuente deberá seguir los estándares de programación definida por la compañía, con el objetivo de permitir modificaciones y mejoras en el futuro. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC004: El sistema GAIL deberá manejar usabilidad, quiere decir que los formularios deberán tener un entorno amigable para los usuarios, esto podría ser medible realizando, evaluando y aprobando los prototipos de GAIL . | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC005: El sistema GAIL deberá manejar Eficiencia, quiere decir que los tiempos de respuesta de una petición (funcionalidad) no deberá superar el minuto (01), solo en casos de “Descargas de archivos” sera la excepcion. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
REQUERIMIENTO DE SOPORTE Y CAPACITACIÓN
RSC001: Capacitación sobre el funcionamiento del sistema a los usuarios | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información |  | Se presentarán informes semanales de avance |  |  | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RSC002: Soporte técnico por un periodo no menor a 1 año. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | El sistema es a prueba de intrusos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
REQUISITOS DE COMUNICACIÓN
RC001: Reuniones informativas y de coordinación de frecuencia semanal, para dar cuenta del estado del avance del proyecto, validados en un acta de reunión. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Media | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información |  | Se presentarán informes semanales de avance |  |  | X | [6 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC002: Informes escritos semanales del estado del avance del proyecto. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC003: Disponibilidad de un ambiente para la realización de las reuniones. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC004: Habilitación de formatos de solicitud de información (RFI) al cliente, en situaciones de incertidumbre o duda. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC005: Habilitación del PMIS para el equipo del proyecto, con el fin de registrar, validar, consultar las diferentes versiones de los documentos del proyecto, en base a los distintos niveles de autorización. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística
RC006: Informes periódicos sobre los logros del proyecto. | Mejorar la gestión de planificación y logística | Cumplir con el alcance del proyecto | Cumplir con el alcande de proyecto | Alta | Alta | Todos los usuarios están comprometidos | Aprobado | Gerente Gestión de Información | El proveedor podrá consultar sus pagos pendientes por interfase B2B | Se presentarán informes semanales de avance | X | X | [7 empty] | Firma del Gerente de Planificación y logística