## Sheet1
Cuestionario: Gestión de Cronogramas en Proyectos
Pregunta 1: ¿Cuál de las siguientes es una definición básica de cronograma?
A) Un documento que describe el alcance del proyecto.
B) Un plan que detalla cuándo se realizarán las actividades del proyecto.
C) Un informe de costos del proyecto.
D) Una lista de recursos necesarios para el proyecto.
Respuesta correcta: B
Feedback: Un cronograma es esencialmente un plan que indica cuándo se llevarán a cabo las actividades del proyecto.
Pregunta 2: ¿Qué tipo de cronograma muestra las actividades en un formato de gráfico de barras?
A) Cronograma de hitos.
B) Diagrama de Gantt.
C) Diagrama de red.
D) Cronograma de costos.
Respuesta correcta: B
Feedback: El diagrama de Gantt es una representación visual que muestra la duración de las actividades en forma de barras.
Pregunta 3: ¿Qué son las actividades predecesoras?
A) Actividades que se realizan al mismo tiempo.
B) Actividades que deben completarse antes de que otra pueda comenzar.
C) Actividades que se pueden eliminar del cronograma.
D) Actividades que no tienen relación con el proyecto.
Respuesta correcta: B
Feedback: Las actividades predecesoras son aquellas que deben completarse antes de que se inicie otra actividad.
Pregunta 4: ¿Qué técnica se utiliza para identificar la secuencia de actividades en un proyecto?
A) Diagrama de Gantt.
B) Ruta crítica.
C) Diagrama de red.
D) Análisis de costos.
Respuesta correcta: C
Feedback: El diagrama de red permite visualizar la secuencia de actividades y sus interrelaciones.
Pregunta 5: ¿Cuál es un error común al crear cronogramas?
A) Incluir todas las actividades necesarias.
B) Asignar recursos de manera adecuada.
C) No considerar las dependencias entre actividades.
D) Establecer fechas realistas.
Respuesta correcta: C
Feedback: Ignorar las dependencias puede llevar a un cronograma irreal y confuso.
Pregunta 6: ¿Qué es la ruta crítica en la planificación de un proyecto?
A) La ruta más corta en un diagrama de red.
B) La secuencia de actividades que determina la duración más larga del proyecto.
C) Un conjunto de actividades no esenciales.
D) Actividades que pueden retrasarse sin afectar el plazo del proyecto.
Respuesta correcta: B
Feedback: La ruta crítica es la secuencia de actividades que determina el tiempo total del proyecto.
Pregunta 7: ¿Qué son las holguras en la planificación de cronogramas?
A) El tiempo adicional necesario para completar un proyecto.
B) El tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto.
C) El tiempo perdido debido a errores.
D) El tiempo dedicado a la planificación.
Respuesta correcta: B
Feedback: La holgura permite cierta flexibilidad en la programación de actividades.
Pregunta 8: ¿Cuál de las siguientes es una estrategia de gestión de cronogramas?
A) Estimación de costos.
B) Fast tracking.
C) Análisis de riesgos.
D) Control de calidad.
Respuesta correcta: B
Feedback: Fast tracking implica realizar actividades en paralelo para reducir la duración del proyecto.
Pregunta 9: ¿Qué significa "crashing" en la gestión de cronogramas?
A) Aumentar el número de actividades.
B) Reducir la duración del proyecto mediante la asignación de más recursos.
C) Eliminar actividades del cronograma.
D) Retrasar el proyecto.
Respuesta correcta: B
Feedback: Crashing implica agregar más recursos a actividades críticas para acelerar su finalización.
Pregunta 10: ¿Cuál es el primer paso para elaborar un cronograma?
A) Definir el alcance del proyecto.
B) Identificar las actividades necesarias.
C) Asignar recursos.
D) Establecer la ruta crítica.
Respuesta correcta: B
Feedback: Identificar las actividades es fundamental para poder planificar el cronograma.
Pregunta 11: ¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para visualizar la duración de las actividades en el tiempo?
A) Análisis de Pareto.
B) Diagrama de Gantt.
C) Matriz de asignación.
D) Diagrama de flujo.
Respuesta correcta: B
Feedback: El diagrama de Gantt es ideal para mostrar la duración y el progreso de las actividades.
Pregunta 12: ¿Cuál de las siguientes no es una técnica para secuenciar actividades?
A) Método del camino crítico.
B) Método de precedencia.
C) Método de Monte Carlo.
D) Método de diagramas de red.
Respuesta correcta: C
Feedback: El método de Monte Carlo se utiliza para análisis de riesgos, no para secuenciar actividades.
Pregunta 13: ¿Qué representa un hito en un cronograma?
A) Una actividad completada.
B) Un punto de control significativo.
C) Un retraso en el proyecto.
D) Una actividad con holgura.
Respuesta correcta: B
Feedback: Un hito es un punto de control que marca un evento significativo en el proyecto.
Pregunta 14: ¿Qué se debe considerar al estimar la duración de las actividades?
A) Solo el tiempo disponible.
B) Recursos, complejidad y experiencia.
C) Opiniones del equipo.
D) Solo la duración de actividades anteriores.
Respuesta correcta: B
Feedback: Es esencial considerar múltiples factores para estimar de manera precisa.
Pregunta 15: ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un diagrama de red?
A) Proporciona un análisis de costos.
B) Muestra la secuencia y dependencia entre actividades.
C) Es más fácil de entender que un diagrama de Gantt.
D) Se puede utilizar para la gestión de riesgos.
Respuesta correcta: B
Feedback: Los diagramas de red son excelentes para visualizar cómo las actividades se interrelacionan.
Pregunta 16: ¿Qué es el "lead time" en la gestión de cronogramas?
A) Tiempo que una actividad puede retrasarse.
B) Tiempo que una actividad puede comenzar antes de que su predecesora termine.
C) Tiempo total del proyecto.
D) Tiempo dedicado a la planificación.
Respuesta correcta: B
Feedback: Lead time permite que una actividad empiece antes de que su predecesora haya finalizado.
Pregunta 17: ¿Cuál es la diferencia principal entre "fast tracking" y "crashing"?
A) Fast tracking no implica cambios de recursos.
B) Crashing no afecta la calidad del trabajo.
C) Fast tracking se centra en la duración, mientras que crashing se centra en costos.
D) No hay diferencia, son términos intercambiables.
Respuesta correcta: A
Feedback: Fast tracking implica realizar actividades en paralelo sin cambiar recursos, mientras que crashing agrega recursos.
Pregunta 18: ¿Qué herramienta se utiliza para realizar un seguimiento del progreso del cronograma?
A) Registro de problemas.
B) Diagrama de flujo.
C) Informe de estado.
D) Análisis de costo-beneficio.
Respuesta correcta: C
Feedback: Un informe de estado proporciona actualizaciones sobre el progreso del cronograma.
Pregunta 19: ¿Qué es un "backlog" en la gestión de proyectos?
A) Un cronograma obsoleto.
B) Una lista de tareas pendiente de realizar.
C) Un error en el cronograma.
D) Un documento de cierre del proyecto.
Respuesta correcta: B
Feedback: Un backlog es una lista de tareas que aún deben completarse en el proyecto.
Pregunta 20: ¿Cuál es la mejor práctica al revisar un cronograma?
A) Ignorar las dependencias.
B) Realizar revisiones periódicas y ajustes según sea necesario.
C) Solo revisarlo al final del proyecto.
D) No documentar cambios.
Respuesta correcta: B
Feedback: Revisar y ajustar el cronograma periódicamente ayuda a mantener el proyecto en el camino correcto.