## Hoja1
Matriz de Estrategia según Impacto y Bloqueo
Nombre del Proyecto: Implementación de la modificación de tasas de recibos de luz a consumidores
Gerente del Proyecto: Carlos Carrión
Matriz de Estrategia según Impacto y Bloqueo
N° | Interesado | Rol | Impacto | ¿Cómo puede bloquear al proyecto? | Estrategia
1 | Christian Ponce | Patrocinador | A | No representa amenaza de bloqueo | No requiere
2 | Virginia de Amat | Cliente | A | No representa amenaza de bloqueo | No requiere
3 | Javier Chang | Gerente Funcional | M | Retrasando las firmas de aprobación | Reuniones frecuentes para identificar observaciones oportunas
4 | Manuel Vergara | Regulador | A | Levantando observaciones | Revisar semanalmente cumplimiento de checklist de normas y regulaciones
5 | Marco Aliaga | Gerente Funcional | A | Solicitando devolución anticipada de recursos prestados | Reasignar tareas críticas a personal no dependiente de la gerencia funcional
6 | Bruno Bravo | Colaborador | B | No representa amenaza de bloqueo | No requiere