## Hoja1
Registro de Interesados
Nombre del Proyecto: Implementación de la modificación de tasas de recibos de luz a consumidores
Gerente del Proyecto: Carlos Carrión
Identificación | [5 empty] | Evaluación |  |  |  | Clasificación
Nombre | Empresa | Puesto | Localización | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requerimientos primordiales | Expectativas principales | Influencia potencial | Fases de mayor interés | Interno/ Externo | Apoyo/ Neutral/ Opositor
Elvis Chirinos Zurita | ABC | Jefe de control de datos | Lima | Cliente | 999111323 | Implementación del proyecto sin interrupciones del servicio | Mejor organización y performance de la red de datos | Alto | Todo el proyecto | Externo | Apoyo