## Hoja1
DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS
Grupo | Grupo No. 1
Ravenna Miranda, Antonio David
Manco Medina, Paul
Título del Proyecto | Gestión automatizada del Inventario de Material Logístico
Requerimientos del Negocio
Un objetivo estratégico de la empresa es incrementar la productividad reduciendo el gasto, el proyecto busca alinearse con este objetivo mediante el control de material logístico a fin de reducir horas hombre y controlar el gasto producido por merma desconocida.
Requerimientos funcionales
Los procesos de negocio cubiertos comprenden:
- Mejoramiento del flujo de abastecimiento de Material Logístico: éste flujo abarca desde la solicitud de adquisiciones de jabas y pallets, análisis de cotizaciones, órdenes de compra hasta la recepción en el centro de distribución.
- Mejoramiento del flujo de control de unidades logísticas: éste flujo abarca el ingreso de unidades logísticas en el inventario y monitoreo de unidades asignadas en las tiendas y/o alquiladas por los proveedores y hace una estimación de demanda.
- Mejoramiento del flujo de transferencias de centros de distribución a tiendas: este flujo abarca todo movimiento de transferencia y/o devolución realizado entre los centros de distribución y tiendas
- Implementación del flujo de transferencia a terceros: éste flujo abarca desde la preparación de material logístico que se debe entregar en alquiler hasta la recepción de la guías de remisión con el visto bueno del proveedor y su registro en el módulo de control.
Requerimientos No funcionales
- Cumplir con el plazo estipulado del proyecto - 8 meses.
- Cumplir con la implantación de los 13 módulos de la suite de control de material logístico.
- Cumplir la ejecución del proyecto con el número de integrantes planificados.
- Cumplimiento del presupuesto asignado.
- El sistema deberá estar operativo los 7 días de la semana las 24 horas.
Requerimientos de Calidad
Se identifican los siguientes patrones de calidad y criterios de aceptación por cada requerimiento listado en la matriz de requerimientos:
- Presentar informes semanales de seguimiento del proyecto
- Implementar encuesta de satisfacción del cliente interno post implementación
- Monitorear el proceso de capacitación (Capacitación, evaluación y/o periodo de prueba)
- Monitorear el tiempo de respuesta del software durante las pruebas
Requerimientos de soporte y capacitación
Los requerimientos de soporte y capacitación considerados son:
- Instalación Servidor de Producción.
- Instalación Servidor de Desarrollo.
- Instalación Servidor de Pruebas.
- Instalación de Bases de Datos por cada ambiente: Producción, Desarrollo, Pruebas.
- Instalación de Utilitarios para la gestión de versiones: documentación, desarrollos, configuraciones.
- Instalación, Despliegue y Configuración de los terminales de usuario.
- Capacitación configuración y despliegue producto, a nivel de: servidor, base de datos y terminales.
- Capacitación del entorno técnico del producto.
- Capacitación funcional a líderes usuarios de cada módulo.
Requerimientos de comunicación
- Realizar reuniones semanales de avance del proyecto
Criterios de aceptación
De acuerdo a las especificaciones proporcionada por el cliente
- Pruebas de usuario realizadas satisfactoriamente en todos los módulos.
- Incremento de los KPI por mermas de Indicadores de Pruebas generales y producción de energía efectuadas satisfactoriamente
Impacto en las áreas y entidades internas y externas de la organización
Operaciones
El área de operaciones interactúa directamente con el proyecto debido al control de mermas que maneja. Por lo tanto, es necesaria su participación en la definición del flujo de control de material logístico y transferencia a terceros. Nivel de impacto medio
Economato
El área de economato es la responsable de la adquisición de productos de consumo interno en la organización por lo tanto su participación es necesaria en la definición del flujo de abastecimiento de material logístico. Nivel de impacto de impacto bajo
Centros de distribución
El Centro de distribución al ser administrador directo del material logístico debe participar en las definiciones del flujo de control y flujo de transferencias de centro de distribución a tiendas y transferencias a terceros. Nivel de impacto alto
Tiendas
Las tiendas al ser usuarios directos del material logístico deben participar en la definición del flujo de transferencias de centros de distribución a tiendas. Nivel de impacto alto
Asunciones
Se consideran como asunciones del proyecto los siguientes puntos:
- Se usará la capacidad instalada de hardware y redes.
- El software desarrollado solo manejará unidades más no costos del inventario
- Las licencias para el software de desarrollo serán proporcionadas por el área corporativa de sistemas
- Las pruebas integrales serán administradas por un tercero.
- Tipo de Cambio Dólar: 1 USD – 3.50 nuevos soles.
Restricciones
- El personal laborará de lunes a viernes de 9:00 a 18:30
- No se laborará feriados ni fiestas de guardar
- El proyecto deberá ser culminado como fecha máxima el 19/02/2019.
- Los ambientes de pruebas y calidad, se administrarán bajo servidores virtuales.
- La adquisición de licencias de Windows y del producto son responsabilidad del área de sistemas.
Información de Interesados | Nro. | Interesado | Empresa | Rol en el Proyecto
| 1 | Navarro, Pedro | Gerente de Centros de distribución | Responsable de centros de distribución
| 2 | Echecopar, Gerardo | Gerente de Operaciones | Responsable de operaciones
| 3 | Rentería, Rosa | Jefe de Procesos | Analista de Procesos
| 4 | Landa, Javier | Jefe de Control de Gastos | Analista de Adquisiciones
| 5 | Yokokura, Felix | Gerente de sistemas Retail | Responsable de sistemas
| 6 | Cordova, Dora | Gerente de RRHH | Responsable de RRHH
| 7 | Pellón, María | Jefe Contabilidad | Analista de Administración de gastos
| 8 | Luna, Liliana | Analista Contable | Analista de Administración de gastos
| 9 | Ravenna, Antonio | Gerente de Gestión de Información | Gerente de Proyecto
| 10 | Ruiz, Pablo | Gerente de Gestión de Calidad | Responsable de Gestión de Calidad
| 11 | Choy, Jorge | Gerente de Finanzas | Responsable de finanzas
| 12 | Elias, Gianni | Analista de cuentas por pagar | Responsable control de gastos

## Hoja2
DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS
Grupo | Grupo No. 1
Ravenna Miranda, Antonio David
Manco Medina, Paul
Título del Proyecto | Gestión automatizada del Inventario de Material Logístico
Requerimientos Funcionales | Definir las características y funcionalidades esenciales de la tienda online, asegurando que los usuarios puedan realizar compras, gestionar sus pedidos y navegar de manera intuitiva.
Requerimientos No Funcionales | Establecer criterios de rendimiento, seguridad y usabilidad para garantizar una experiencia óptima en distintos dispositivos y condiciones de uso.
Requerimientos De Negocio | Alinear el desarrollo del sistema con los objetivos estratégicos, asegurando la rentabilidad, el crecimiento y la satisfacción del cliente a través de una plataforma eficiente.
Requerimientos De los Usuarios | Asegurar que la plataforma sea accesible, fácil de usar y brinde una experiencia satisfactoria, considerando necesidades como tiempos de carga, navegación intuitiva y seguridad en la transacción.
Requerimientos De Solución | Determinar las tecnologías y metodologías adecuadas para el desarrollo, garantizando la estabilidad, escalabilidad y compatibilidad del sistema.
Requerimientos Del Proyecto | Organizar las actividades, entregables y restricciones del desarrollo, asegurando que el proyecto cumpla con los plazos y recursos definidos.
Requerimientos De Transición | Facilitar la adopción del sistema a través de estrategias como migración de datos, capacitación de usuarios y documentación detallada para garantizar una implementación exitosa.