## Hoja1
ANEXO 1: HOJA DE REQUERIMIENTO
GRUPO N°1
|  | Necesidad u objetivo del negocio | Objetivos del proyecto | Criterios de aceptación | Prioridad | Complejidad | Restricción / Supuesto | Estado | Responsable | Tipo de requerimiento | [6 empty] | Criterios de Aceptación
ID | Requerimientos | [8 empty] | funcional | No funcional | De Negocio | De los usuarios | De Solución | Del Proyecto | De transición
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
RF001 | El sistema debe permitir a los clientes realizar compras en línea de manera segura. | Aumentar las ventas en línea. | Diseñar e implementar una tienda online funcional. | La tienda debe permitir transacciones seguras y encriptadas. | Alta | Media | Dependencia de pasarelas de pago externas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X | X | X |  |  | Cumple con estándares de seguridad.
RF002 | El sistema debe permitir a los clientes filtrar productos por categoría, precio y popularidad. | Mejorar la experiencia de usuario. | Ofrecer una experiencia de usuario con puntaje 4.5/5. | Los filtros deben ser intuitivos y rápidos. | Alta | Media | La infraestructura debe soportar múltiples consultas. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  |  | X | X |  |  | Los usuarios pueden encontrar productos fácilmente.
RF003 | El sistema debe generar reportes de ventas mensuales. | Facilitar la toma de decisiones gerenciales. | Mejorar la gestión de ventas. | Los reportes deben ser accesibles desde el panel de administración. | Media | Media | Se requiere acceso restringido a la información. | Pendiente | Gerente de Ventas | X |  | X |  | X |  |  | Reportes generados con datos actualizados.
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RNF001 | El sistema debe ser accesible en dispositivos móviles y navegadores populares. | Ampliar la accesibilidad de la tienda online. | La tienda debe ser compatible con móviles y navegadores. | La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. | Alta | Alta | Pruebas de compatibilidad con múltiples dispositivos. | En desarrollo | Jefe de UX |  | X |  | X |  | X |  | Diseño responsivo verificado en pruebas.
RNF002 | El sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Ofrecer una experiencia fluida y sin retrasos. | Pruebas de carga y optimización del sistema. | Alta | Alta | Infraestructura escalable. | Pendiente | Jefe de Infraestructura |  | X |  | X | X |  |  | Tiempo de respuesta validado.
RNF003 | La tienda online debe contar con cifrado SSL. | Proteger la información de los usuarios. | Cumplir con estándares de seguridad. | Certificado SSL implementado. | Alta | Baja | Uso de certificaciones reconocidas. | Implementado | Jefe de Seguridad |  | X | X |  | X |  |  | HTTPS activo y certificado válido.
REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO
RB001 | Reducir costos operativos en la venta de ropa. | Optimizar la gestión de inventario. | Implementar un sistema eficiente de control de stock. | La tienda debe integrar herramientas de gestión de inventario. | Alta | Media | Requiere conexión con bases de datos externas. | Pendiente | Gerente de Operaciones |  |  | X |  | X | X |  | Control de stock en tiempo real.
RB002 | Aumentar la fidelización de clientes. | Mejorar la retención de usuarios. | Implementar programas de fidelización. | Los clientes deben recibir descuentos y beneficios según compras previas. | Media | Media | Integración con CRM. | Pendiente | Gerente de Marketing |  |  | X | X |  | X |  | Programas de fidelización activos.
RB003 | Mejorar el análisis de ventas. | Facilitar la toma de decisiones estratégicas. | Generar reportes detallados. | Los reportes deben incluir métricas clave. | Media | Alta | Herramientas de análisis integradas. | Pendiente | Gerente de Ventas |  |  | X |  | X |  |  | Reportes accesibles desde panel administrativo.
REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
RU001 | Permitir que los clientes guarden productos en una lista de deseos. | Mejorar la experiencia del usuario. | Aumentar la tasa de conversión. | Los usuarios pueden acceder a su lista desde cualquier dispositivo. | Media | Baja | Requiere autenticación de usuario. | En desarrollo | Jefe de UX | X |  |  | X | X |  |  | Función disponible en cuenta de usuario.
RU002 | Enviar notificaciones sobre ofertas y descuentos. | Aumentar la tasa de conversión. | Mejorar la comunicación con los clientes. | Los usuarios deben recibir notificaciones personalizadas. | Alta | Media | Requiere permisos de usuario para notificaciones. | Pendiente | Gerente de Marketing | X |  |  | X |  | X |  | Notificaciones configurables en perfil.
RU003 | Incluir un chat en línea para soporte al cliente. | Mejorar la atención al cliente. | Brindar soporte rápido y eficiente. | El chat debe responder en menos de 30 segundos. | Alta | Alta | Disponibilidad 24/7. | Pendiente | Jefe de Soporte | X |  |  | X |  | X |  | Chat funcional y activo.
REQUERIMIENTOS DE SOLUCIÓN
RS001 | La tienda debe integrarse con pasarelas de pago externas. | Facilitar transacciones seguras. | Permitir pagos con tarjetas y billeteras digitales. | Se deben soportar múltiples métodos de pago. | Alta | Alta | Dependencia de terceros. | En desarrollo | Jefe de Tecnología | X |  | X |  | X |  |  | Pagos procesados con éxito.
RS002 | Se debe implementar un sistema de recuperación de contraseñas. | Mejorar la seguridad del sistema. | Evitar bloqueos de cuentas por olvido de credenciales. | Los usuarios deben poder recuperar su contraseña fácilmente. | Media | Baja | Requiere validación por correo electrónico. | Pendiente | Jefe de Seguridad | X |  |  | X | X |  |  | Recuperación exitosa en pruebas.
RS003 | Se debe habilitar un historial de compras para los usuarios. | Mejorar la experiencia post-venta. | Facilitar la consulta de compras previas. | Los usuarios pueden revisar sus compras desde su cuenta. | Media | Baja | Requiere autenticación segura. | Pendiente | Jefe de UX | X |  |  | X | X |  |  | Historial accesible en perfil.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
RP001 | Capacitar al personal en el uso del sistema. | Garantizar el uso efectivo del sistema. | Realizar capacitaciones antes del lanzamiento. | El personal debe aprobar la capacitación. | Media | Media | Requiere disponibilidad del personal. | Pendiente | Jefe de RRHH | [5 empty] | X |  | Reporte de asistencia a capacitaciones.
RP002 | Realizar pruebas de seguridad antes del lanzamiento. | Garantizar la protección de datos. | Identificar vulnerabilidades antes de la puesta en producción. | Se deben ejecutar pruebas de penetración. | Alta | Alta | Se requiere equipo especializado. | Pendiente | Jefe de Seguridad |  |  |  |  | X |  |  | Informe de pruebas de seguridad.
RP003 | Desarrollar documentación técnica del sistema. | Facilitar mantenimiento y escalabilidad. | Proporcionar manuales detallados. | La documentación debe estar completa y accesible. | Media | Media | Debe mantenerse actualizada. | Pendiente | Jefe de Tecnología |  |  |  |  | X |  |  | Manual técnico publicado.