## Slide 1
GESTIÓN DE PROYECTOS
TEMA 05
Definiciones Básicas
Tipos de EDT
Reglas para diagramar EDT
Elaborar EDT del Proyecto
PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO – PARTE 2

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
DE LA SESIÓN

## Slide 3
En esta sesión:
Comprenderás qué es una EDT y qué es un Diccionario de la EDT.
Entenderás las reglas para diagramar EDT de proyectos.
Reconocerás el paso a paso para elaborar un “Enunciado del Alcance” y luego la EDT de un proyecto ejemplo.
+ INTRODUCCIÓN

## Slide 4
DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 5
CONCEPTO DE EDT
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), conocida también como Work Breakdown Structure (WBS) en inglés, es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que descompone el alcance del proyecto en componentes más pequeños y manejables.
La EDT es una representación jerárquica del trabajo que debe realizarse para completar el proyecto, donde cada nivel de la jerarquía descompone el trabajo en partes más detalladas y específicas.
La EDT refleja de un “solo vistazo” el 100 % del alcance que el equipo de proyecto se compromete a cumplir. Lo que no aparece en la EDT no es parte del alcance del proyecto.
+ DEFINICIONES BÁSICAS
Factibilidad
Selección
Definición
Ejecución
Transferencia
Proyecto Petrolero

## Slide 6
+ DEFINICIONES BÁSICAS
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE UNA TIENDA COMERCIAL (MINIMARKET)

## Slide 7
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2. Evaluación y Adquisición
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3. Diseño
3.1.Maqueta
3.2. Planos
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
4. Construcción
4.1.Tienda
4.2. Parking
5. Decoración y Acabados
5.1. Acabados
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores
5.2. Decoración
6. Lanzamiento
6.1. Publicidad RR. SS.
6.2. Evento
EDT DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TIENDA COMERCIAL
+ DEFINICIONES BÁSICAS
Así es como luce una EDT para un proyecto real. A continuación, se revisará cuáles son las reglas para el diagramado de una EDT.

## Slide 8
ENTREGABLES CUANDO SE CREA LA EDT
EDT o WBS
Diccionario de la EDT
+ DEFINICIONES BÁSICAS
El proceso crear la EDT genera dos entregables: la EDT o WBS y el Diccionario de la EDT.
Elaborar la EDT consiste en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto.
El Diccionario de la EDT contiene un inventario de todos los paquetes de trabajo con sus respectivas descripciones referidas al tiempo, esfuerzo, estimación de recursos que demanda realizar cada paquete de trabajo.

## Slide 9
DICCIONARIO DE LA EDT
El diccionario de la EDT es una especie de inventario con la descripción de todos los paquetes de trabajo que conforman el alcance del proyecto.
ID del Paquete de Trabajo
Descripción del Paquete de Trabajo
Id # 2.2.2.1 | Cuenta Control # 2.2 | Última actualización 15/07/10 | Responsable Juan Roble
Descripción: Realizar un estudio de mercado del sector de jugos naturales. |  |  | 
Criterio de aceptación: El informe deberá contener como mínimo las importaciones de cada país del Reino Unido durante los últimos 5 años. |  |  | 
Entregables: Presentación con multimedia e Informe escrito encuadernado. |  |  | 
Supuestos: El Cliente entrega el listado de ventas antes del 15/07/09 |  |  | 
Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor y 3 notebooks |  |  | 
Duración: 65 días hábiles. |  |  | 
Hitos: 15/08/11 — Informe preliminar aprobado por el patrocinador. 20/09/11 — Presentación multimedia a los interesados. 12/10/11 — Informe final aprobado por el cliente. |  |  | 
Interdependencias: Antes de #1.2.3 y Después de #3.4.1 |  |  | 
Firma del Director del Proyecto: ________________ |  |  | 
+ DEFINICIONES BÁSICAS

## Slide 10
TIPOS DE EDT

## Slide 11
+ TIPOS DE EDT
EDT Orientada a Entregables
Estructura de desglose del trabajo centrada en los entregables del proyecto.
Ejemplo: En un proyecto de construcción, las entregables pueden ser la cimentación, estructura, fachada y acabados.
EDT Orientada a Fases
Estructura de desglose del trabajo basada en las fases del ciclo de vida del proyecto.
Ejemplo: En un proyecto de desarrollo de software, las fases pueden ser planificación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.
EDT Orientada a Funciones
Estructura de desglose del trabajo basada en las funciones necesarias para completar el proyecto.
Ejemplo: En un proyecto de organización de eventos, las funciones pueden incluir logística, marketing, ventas y operaciones.

## Slide 12
La EDT/WBS se presenta sólo con fines ilustrativos. No se pretende representar el alcance completo de un proyecto específico, ni dar a entender que es la única manera de organizar un EDT/WBS para este tipo de proyecto.
Fases
+ TIPOS DE EDT
EDT Orientada a Fases
Estructura de desglose del trabajo basada en las fases del ciclo de vida del proyecto.
Fuente: Diagrama tomado del PMBOK® 6ta Edición.
Dirección del proyecto
Requisitos del producto
Diseño Detallado
Construcción
Integración y Pruebas
Software
Documentación del Usuario
Materiales del Programa de Capacitación
Software
Documentación del Usuario
Materiales del Programa de Capacitación
Software
Documentación del Usuario
Materiales del Programa de Capacitación
Planificación
Reuniones
Administración
Software
Documentación del Usuario
Materiales del Programa de Capacitación
Software Versión 5.0

## Slide 13
Sistema de Aeronave
Gestión de Ingeniería de Sistemas
Actividades de Apoyo a la Dirección de Proyectos
Capacitación sobre el Equipo
Capacitación sobre las Instalaciones
Capacitación sobre los servicios
Equipo de Apoyo a Nivel de la organización
Equipo de Apoyo a Nivel Intermedio
Equipo de Apoyo a Nivel de Almacén
Instalaciones de Mantenimiento
Edificios Principales
Maquetas
Prueba Operativa
Prueba de Desarrollo
Prueba
Sistema de Control de Disparo
Sistema de Navegación
Sistema de Comunicación
Motor
Fuselaje
Datos de Gestión
Datos de Ingeniería
Pedidos Técnicos
+ TIPOS DE EDT
Fuente: Diagrama tomado del PMBOK® 6ta Edición.
EDT Orientada a Entregables
Estructura de desglose del trabajo centrada en los entregables del proyecto.
Vehículo Aéreo
Equipo de Apoyo
Instalaciones
Prueba y Evaluación
Datos
Capacitación
Dirección del Proyecto
Entregables

## Slide 14
+ TIPOS DE EDT
Fuente: Diagrama tomado del PMBOK® 6ta Edición.
EDT Orientada a Funciones
Estructura de desglose del trabajo basada en las funciones necesarias para completar el proyecto.
Hotel
Puesta en marcha
Servicios
Paisaje
Construcción
Marketing
Legal
Oficinas
Equipo
Terreno
Web
Accesos
Agua
Electricidad
Gas
Seguridad
Diseño
Proveedores
Irrigación
Ejecución
Masterplan
Plan Preliminar
Proyecto
Ejecución
Mayoristas
Minoristas
Hotel
Turismo
Funciones

## Slide 15
REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT

## Slide 16
+ REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT
Reglas de Diagramado
Reglas de Contenido

## Slide 17
2
Nodos con nombres de Fases
1
Nodo con el Nombre del Proyecto
Nodos que representan entregables
3
Nodo de Nivel 1
Nodo de Nivel 2
Nodo de Nivel 3
Nodo de Nivel 0
+ REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT
Reglas de Diagramado
Incluso se trate de un proyecto de gran envergadura, una EDT sólo debería tener como máximo 5 niveles a fin de facilitar la comunicación entre el cliente y el equipo de proyecto.
Nodos terminales 🡪 Paquetes de Trabajo
Descomposición
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores

## Slide 18
+ REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT
Reglas de Diagramado
Consideraciones adicionales…
EDT al ser una especie de organigrama jerárquico del alcance del proyecto cada nivel de la EDT se va enumerando expansivamente. Por ejemplo, un nodo del nivel 2 se enumera como “4.5” y un nodo del nivel 4 se enumera como “2.3.1.2”.
El nivel más bajo de cada subdivisión se denomina “paquete de trabajo”.
En la EDT no hay actividades.
Todos los nodos de la EDT representan entregables que se van “descomponiendo” en entregables más granulares.
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores

## Slide 19
+ REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT
Reglas de Diagramado
Consideraciones adicionales…
El primer nivel de la EDT no expresa necesariamente una secuencia cronológica del trabajo del proyecto.
El nivel de descomposición de los nodos llega a un punto en el que el nodo permita una adecuada estimación de costo y tiempo.
Se debe descomponer una EDT de tal forma que sea posible una adecuada gestión. No se debe exagerar con la descomposición.
Como buena práctica el primer nodo de la izquierda en el primer nivel queda reservado para los entregables de la “Gestión del Proyecto”.
Proyecto Nueva Tienda Comercial
1. Gestión del Proyecto
2. Evaluación y Adquisición
3. Diseño
4. Construcción
5. Decoración y Acabados
6. Lanzamiento
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2.1. Terreno
2.2. Documentos Legales
3.1.Maqueta
3.2. Planos
4.1.Tienda
4.2. Parking
5.1. Acabados
5.2. Decoración
6.1. Publicidad RRSS
6.2. Evento
3.2.1. Planos Arquitectura
3.2.2. Planos Electricidad
5.1.1. Acabados Interiores
5.1.2. Acabados Exteriores

## Slide 20
+ REGLAS PARA DIAGRAMAR EDT
Reglas de Contenido
REGLA DEL 100 %
Definición: La EDT debe incluir el 100 % del trabajo definido por el alcance del proyecto y capturar todos los entregables internos, externos y relacionados con el trabajo.
Ejemplo: Asegurarse de que cada componente de la EDT contribuya al producto final del proyecto.
NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN
Definición: Cada nivel de la EDT debe descomponer el trabajo en paquetes de trabajo más manejables.
Ejemplo: Un nivel de descomposición adecuado puede ser dividir la construcción de una casa en cimentación, estructura, techos, y acabados.
NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN
Definición: Los elementos de la EDT deben ser claramente definidos y descritos con concisión.
Ejemplo: Evitar descripciones ambiguas como "varios componentes" y ser específico, como “Ventanas Instaladas".

## Slide 21
ELABORAR EDT DEL PROYECTO

## Slide 22
ACTIVIDAD
PROYECTO
Diseño de un Supermercado en el Distrito de La Molina
Para elaborar la EDT primero se debe documentar el “enunciado del alcance” que es el documento que consolida toda la comprensión del alcance del proyecto.

## Slide 23
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Diseño de un Supermercado en el Distrito de La Molina
Breve descripción del proyecto
El proyecto consiste en el diseño de un supermercado que estará ubicado en el distrito de La Molina. El terreno donde se desarrollará el proyecto es de 4,934.87 metros cuadrados y se encuentra vacío, con una topografía casi plana.
La tienda contará con sala de ventas, que por solicitud del cliente debe ser de aproximadamente 2,500 metros cuadrados para cubrir las ventas proyectadas; trastienda, donde se localizarán los almacenes, zonas de producción y oficinas administrativas; zona de descarga, estacionamientos y locatarios.

## Slide 24
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Alcance del producto
Área del terreno 4,934.87 m2
Sala de ventas
Lácteos
Abarrotes
Artículos de limpieza
Panadería
Comida preparada
Artículos para el hogar
Verduras
Frutas
Congelados
Licores
Bebidas
Pastelería
Trastienda
Preparación de panes
Cámaras de conservación y congelación
Laboratorio de carnes
Laboratorio de frutas y verduras
Zona de descarga
Área de control
Patio de maniobras
Andén de descarga
Estacionamientos
Estacionamientos para discapacitados
Estacionamientos público general
Cuartos técnicos
Locatarios

## Slide 25
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Entregables
Entregables de Gestión
Acta de Constitución
Plan de Gestión del Proyecto y los planes secundarios
EDT
Cronograma
Presupuesto
Informes de control
Informe de cierre del proyecto
Entregables del Producto
Estudio de suelos
Levantamiento topográfico
Layout
Resolución de Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental
Resolución de Aprobación de Estudio de Impacto Vial
Planos de arquitectura: plantas, cortes, elevaciones, detalles, cuadro de acabados, memoria descriptiva, planos de evacuación y señalización, plan de contingencia
Planos de ingeniería: planos de estructuras, detalles y memoria de cálculo
Planos de instalaciones eléctricas, comunicaciones, CCTV, detección de incendios, alarma y detección, memorias descriptivas, especificaciones técnicas y factibilidad

## Slide 26
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Criterios de aceptación
Los entregables del proyecto que están a cargo del equipo del proyecto son: entregables de gestión y Layout. Estos serán presentados en versión física y la versión digital se subirá a la carpeta compartida en el servidor.
Los entregables que presentarán los proveedores, que son todo el listado de entregables, serán recibidos por el Director de Proyecto siempre y cuando cumplan con los criterios de aceptación descritos en el SOW de las adquisiciones.
Exclusiones
Se define lo que no se incluye en el proyecto:
Bases para concurso de licitación.
Licitación para la construcción del proyecto.
Lista de metrados.
Presupuesto estimado para la construcción del proyecto.
Diseño de artes para gigantografías.

## Slide 27
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
        Supuestos
        El terreno ya es propiedad de Perú Retail S.A.
        El equipo de proyecto cuenta con el apoyo del comité ejecutivo.
        Las demás áreas de la empresa están comprometidas con el proyecto.
        Se contará con las herramientas necesarias en tecnología para desarrollar el proyecto.
        Restricciones
        La localización debe estar como mínimo 1 km de distancia de la competencia.
        Debe garantizarse la certificación LEED.

## Slide 28
ACTIVIDAD
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
        Riesgos preliminares identificados
        Los hitos importantes del proyecto dependen de la aprobación de entidades gubernamentales que podrían demorar su respuesta.
        Posibles problemas con el Municipio y retrasos con la aprobación del expediente.
        El proyecto comprende un porcentaje importante de participación de terceros, por ejemplo, para el desarrollo de estudios e ingenierías. Podrían presentarse retrasos en los tiempos de entrega.
        Requisitos de aprobación
        El diseño estará basado fundamentalmente en los requisitos del cliente, dentro de lo permitido por los parámetros municipales que correspondan al terreno y por el reglamento de edificaciones.
        La aprobación interna del proyecto estará a cargo del Comité Ejecutivo y el Sponsor.
        La aprobación final para obtener la Licencia de Construcción estará a cargo de la Municipalidad de La Molina.

## Slide 29
ACTIVIDAD
EDT
PROYECTO - DISEÑO DE UN SUPERMERCADO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
EDT que contiene:
3 Fases.
3 Niveles.
3 Entregables de Gestión
10 Entregables de Producto.
12 paquetes de trabajo
Proyecto Diseño de Supermercado
1. Gestión del Proyecto
1.1. Acta de Constitución
1.2. Presupuesto
1.3. Registro de Riesgos
2. Evaluación
2.1. Estudio de suelos
2.2. Levantamiento topográfico
2.3. Layout
3. Trámites Legales
3.1.Contratos
3.2. Permisos
3.2.1. Estudio de Impacto Ambiental
3.2.2. Estudio de Impacto Vial
4. Diseño
4.1. Planos de arquitectura
4.2. Planos de ingeniería
4.3. Planos de instalaciones eléctricas

## Slide 30
CONCLUSIONES MÁS REFERENCIAS

## Slide 31
La EDT proporciona una visión clara y comprensible del trabajo que debe realizarse, asegurando que todos los miembros del equipo entiendan el alcance del proyecto.
La EDT facilita la asignación de tareas específicas a individuos o equipos, asegurando que cada parte del trabajo esté claramente asignada y comprendida.
La EDT fomenta una mejor comunicación entre los miembros del equipo y otras partes interesadas al proporcionar una comprensión común del trabajo del proyecto.
Sin una EDT, es más difícil monitorear y controlar el progreso del proyecto, lo que puede llevar a retrasos, sobrecostos y una menor calidad del trabajo final.
+ CONCLUSIONES

## Slide 32
BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

## Slide 33
PMI, (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge 7th Edición, ISBN: 978-1-62825-664-2, Pennsylvania USA.
PMI, (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6th Edición, ISBN: 978-1-62825-194-4, Pennsylvania USA.
Project Management Institute (PMI): https://www.pmi.org/
+ BIBLIOGRAFÍA